Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

От  08.12.2011                                                                                                      № 587-р

г. Приморско-Ахтарск

Об утверждении Плана мероприятий муниципального образования Приморско-Ахтарский район по снижению административных барьеров, оптимизации и повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,                                на 2011-2013 годы

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы и Плана мероприятий по реализации Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 года № 1021-р, а также на основании распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 ноября 2011года №1760-р «Об утверждении Плана мероприятий по снижению административных барьеров, оптимизации и повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы»:

1. Утвердить План мероприятий по снижению административных барьеров, оптимизации и повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, на 2011-2013 годы (далее – План), согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Структурным подразделениям администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район:

1) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом;

2) всем структурным подразделениям администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район, ответственным за выполнение мероприятий, ежеквартально, до 10 числа месяца,

следующего за отчетным периодом предоставлять информацию о выполнении Плана в отдел экономики управления экономического развития администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район;

3) отделу экономики управления экономического развития ежеквартально,   до   15-го числа месяца,  следующего  за   отчетным  периодом,

информировать управление информатизации и связи Краснодарского края о ходе выполнения Плана.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район, начальника управления экономического развития Н.А. Оголь.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

Приморско-Ахтарский  район                                                Ю.Н. Пожидаев

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального образования

Приморско-Ахтарский район

от 08. 12. 2011 года  № 587-р

ПЛАН

мероприятий муниципального образования Приморско-Ахтарский район по снижению административных барьеров, оптимизации и повышению качества предоставления государственных и муниципальных

услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, на 2011-2013 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Оптимизация предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район |
| 1.1. | Оптимизация перечней услуг, исключение избыточности и дублирования услуг в структурных подразделениях администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район | 2011-2013 годы | Отдел экономики управления экономического развития; Юридический отдел управления правовых и имущественных отношений |
| 1.2. | Проведение оценки порядка осуществления административных процедур предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) | 2011 год | Отдел экономики управления экономического развития; Юридический отдел управления правовых и имущественных отношений |
| 1.3. | Утверждение порядка разработки и утверждения административных регламентов муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) структурными подразделениями администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) | до 31 декабря 2011 года | Отдел экономики управления экономического развития; Юридический отдел управления правовых и имущественных отношений |
| 1.4. | Разработка, утверждение и приведение административных регламентов предоставления муниципальных услуг, разработанных структурными подразделениями администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район, в том числе в сфере контрольно-надзорной и разрешающей деятельности | до 31 декабря 2011 года | Управление экономического развития; Управление правовых и имущественных отношений; Управление делами; Отдел по АПК и транспорту; Отдел по вопросам семьи и детства; Управление по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства; Управление образования |
| 1.5. | Подготовка нормативного правового акта, утверждающего реестр муниципальных услуг (функций) муниципального образования Приморско-Ахтарский район | до 31 декабря 2011 года | Управление экономического развития; Юридический отдел управления правовых и имущественных отношений |
| 1.6. | Подготовка нормативного правового акта, утверждающего перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления структурными подразделениями администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район муниципальных услуг, и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления структурными подразделениями администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район муниципальных услуг | до 31 декабря 2011 года | Управление экономического развития; Юридический отдел управления правовых и имущественных отношений |
| 1.7. | Подготовка нормативного правового акта утверждающего перечень услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств местного бюджета, подлежащее включению в реестр муниципальных услуг и предоставлению в электронном виде | до 31 декабря 2011 года | Управление экономического развития; Юридический отдел управления правовых и имущественных отношений |
| 1.8. | Утверждение порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг в электронной форме | 2011 год | Отдел информатизации; Отдел экономики |
| 1.9. | Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования, в том числе нам базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ) | 2012-2013 годы | Управление экономического развития |
| 1.10. | Мониторинг информационной доступности и качества организации деятельности МФЦ в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район | 2012-2013 годы | МКУ «Приморско-Ахтарский многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг»; Управление экономического развития |
| 1.11. | Мониторинг практики взимания платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг | 2012 год | Управление экономического развития |
| 2. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ |
| 2.1. | Приведение действующего МФЦ в соответствие с требованиями Федерального закона № 210-ФЗ и требованиями иных нормативных правовых актов | 2011-2012 годы | МКУ «Приморско-Ахтарский многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг»; Управление экономического развития |
| 2.2. | Утверждение перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ | до 31 декабря 2011 года | МКУ «Приморско-Ахтарский многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг»; Управление экономического развития |
| 2.3. | Мониторинг разработки и заключения соглашений о взаимодействии и информационном обмене МФЦ с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, государственными внебюджетными фондами, органами исполнительной власти Краснодарского края и органами местного самоуправления | 2011-2012 годы | МКУ «Приморско-Ахтарский многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг»; Управление экономического развития |
| 2.4. | Внедрение типового программного продукта по комплексной автоматизации работы МФЦ | 2012 год | МКУ «Приморско-Ахтарский многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» |

Начальник отдела экономики

управления экономического развития                                                      И.Г. Крят